**20.03.2017г. № 18**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН»**

**КОСТИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В КОСТИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2016 ГОД»**

Рассмотрев представленный отчет об исполнении в 2016 году программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Костинском муниципальном образовании на 2016 год», руководствуясь постановлением администрации Костинского муниципального образования – администрации сельского поселения от 12 мая 2014 года № 31 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Костинского муниципального образования и их формирования и реализации», руководствуясь Уставом Костинского муниципального образования, администрация Костинского муниципального образования – администрация сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет об исполнении программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Костинском муниципальном образовании на 2016 год» (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Костинского сельского поселения».

Глава Костинского

муниципального образования Г.И.Воронова

Приложение к постановлению администрации Костинского

муниципального образования от 20.03.2017 г. №18

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Костинском муниципальном образовании на 2016 год» к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Костинском муниципального образования на 2016 год»

Отчет о реализации подпрограммы за отчетный 2016 год.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реали-зации | Плановое значение | Фактическое значение | Исполнено  % |
| «Энергосбере-жение и повышение энергетической эффективности в Костинском муниципальном образовании на 2016 год» | Администрация Костинского муниципального образования | 2016 | 99 699,36 | 99 699,36 | 100 |

Оценка степени достижения целевых показателей

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя | Единица  измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| -/+  руб | % |
| 1 | Оплата электрической энергии за уличное освещение; | руб. | 99 699,36 | 99 699,36 | - | 0 |

Оценка расходов, направленных на достижение показателей

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого  показателя | Наименование  мероприятия | Источник  финанси-рования | Объем финансирования, руб. | | | |
| плановое значение | Фактичес-кое значение | Отклоне-ние | |
| руб. -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Энергосбере-жение и повышение энергетической эффективности в Костинском муниципальном образовании на 2016 год» | Оплата электрической энергии за уличное освещение; | Местный бюджет | 99 699,36 | 99 699,36 | 0,00 | 0 |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Костинском муниципальном образовании на 2016 год» | Приобретение и установка электрооборудования | Област-ной бюджет | 99 699,36 | 99 699,36 | 0,00 | 0 |

Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий подпрограммы за 2016 год.

Таблица №4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответст-вии с программой | Наиме-нова-ние цели, задачи прог-рамм-ного меро-прия-тия | Плановый срок исполнения меро-при-ятия месяц квар-тал | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2016 год, (руб.) | Выполнено за отчетный период (руб.) | Профинан-сировано за отчетный период (руб.) | Сте-пень и результаты выпол-нения прог-  раммного меро-прия-тия, причи-ны невыполнения (при наличи | Исполнитель  мероприятия |
| «Энергосбе-режение и повышение энергети-ческой эффектив-ности в Костинском муниципаль-ном образовании на 2016 год» | Оплата элект-ричес-кой энер-гии за улич-ное освещение; | 2016г. | МБ | 99699,36 | 99699,36 | 99699,36 | 100 | Администрация Костинского МО |
| Итого: | |  |  | 99699,36 | 99699,36 | 99699,36 | 100 |  |
| В том числе МБ: | |  |  | 99699,36 | 99699,36 | 99699,36 | 100 |  |

Доклад о реализации подпрограммы

Таблица №5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с подпрограммой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия | 2016 г. | | |
| предусмотрено | выполнено | Профинан-сировано |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Костинском муниципальном образовании | Оплата электрической энергии за уличное освещение;  Приобретение и установка электрооборудо-вания | 99699,36 | 99699,36 | 99699,36 |
| Итого: | | 99699,36 | 99699,36 | 99699,36 |

Подпрограмма 2 «Обеспечение населения Костинского муниципального образования качественной питьевой водой на 2016 год»

Отчет о реализации подпрограммы за отчетный 2016 год.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Плановое значение | Фактическое значение | Испол-нено  % |
| «Обеспечение населения Костинского муниципального образования качественной питьевой водой на 2016 год» | Администрация Костинского муниципального образования | 2016 | 39 308,25 | 39 308,25 | 100 |

Оценка степени достижения целевых показателей

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателя | Единица  измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| -/+ | % |
| «Обеспечение населения Костинского муниципального образования качественной питьевой водой на 2016 год» | руб. | 39 308,25 | 39 308,25 | 0,00 | 0 |

Оценка расходов, направленных на достижение показателей

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого  показателя | Наименование  мероприятия | Источ-ник  финансирования | Объем финансирования, руб. | | | |
| плановое значение | Фактичес-кое значение | отклонение | |
| руб. -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Обеспечение населения Костинского муниципаль-ного образования качественной питьевой водой на 2016 год» | Снижение возможности заражения инфекционными заболеваниями; обеспечение населения качественной питьевой водой | Местный бюджет и областной бюджет | 39 308,25 | 39 308,25 | 0,00 | 0 |

Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий подпрограммы за 2016 год.

Таблица №4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п.п., цели, задачи, мероприя-тий в соответст-вии с программой | Наименова-ние цели, задачи, программ-ного мероприя-тия | Пла-но-вый срок ис-пол-не-ния меро-прия-тия ме-сяц, квар-тал | Источник финансирования | Объем финанси-рования, предусмотренный на 2016 год, (руб.) | Выполне-но за отчетный период (руб.) | Профинансировано за отчетный период (руб.) | Сте-пень и резуль-таты выпол-нения программного меро-прия-тия, причи-ны невыполнения (при нали  чии) | Исполнитель мероприятия |
| «Обеспече-ние населения Костинс-кого муниципа-льного образования качествен-ной питьевой водой на 2016 год» | Обеспече-ние населения качествен-ной питьевой водой | 2016 г. | МБ  ОБ | 39308,25 | 39308,25 | 39308,25 | 100 | Администрация Костинского МО |
| Итого: | |  |  | 39308,25 | 39308,25 | 39308,25 | 100 |  |
| В том числе МБ: | |  |  | 39308,25 | 39308,25 | 39308,25 |  |  |

Доклад о реализации подпрограммы

Таблица №5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с подпрограммой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия | 2016 г. | | |
| предусмотрено | выполнено | профинансировано |
| «Обеспечение населения Костинского муниципального образования качественной питьевой водой на 2016 год» | Снижение возможности заражения инфекционными заболеваниями; обеспечение населения качественной питьевой водой | 39308,25 | 39308,25 | 39308,25 |
| Итого: | | 39308,25 | 39308,25 | 39308,25 |

Подпрограмма 3 «Организация и содержание мест захоронения на территории Костинского муниципального образования на 2016 год»

Отчет о реализации подпрограммы за отчетный 2016 год

.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Плановое значение | Фактическое значение | Испол-  нено  % |
| «Организация и содержание мест захоронения на территории Костинского муниципального образования на 2016 год» | Администрация Костинского муниципаль-ного образования | 2016 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100 |

Оценка степени достижения целевых показателей

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя | Единица  измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| -/+  руб. | % |
| 1 | Выполнение санитарных и экологических требования по содержанию мест захоронения | руб. | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0 |

Оценка расходов, направленных на достижение показателей

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого  показателя | Наименование  мероприятия | Источник  финанси-рования | Объем финансирования, руб. | | | |
| плановое значение | Фактичес-кое значение | отклонение | |
| руб., -/+ | % |
| М.б | М.б |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Организация и содержание мест захоронения на территории Костинского муниципального образования на 2016 год» | Выполнение санитарных и экологических требования по содержанию мест захоронения | Местный бюджет | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0 |

Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий подпрограммы за 2016 год.

Таблица №4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с программой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2016 год, (руб.) | Выполнено за отчетный период (руб.) | Профинансировано за отчетный период (руб.) | Степень и резуль-таты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличи) | Исполнитель мероприятия |
| «Организация и содержание мест захоронения на территории Костинского муниципального образования на 2016 год» | Выполнение санитарных и экологических требования по содержанию мест захоронения | 2016 г. | МБ | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 100 | Администрация Костинского МО |
| Итого: | |  |  | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 100 |  |
| В том числе МБ: | |  |  | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 100 |  |

Доклад о реализации подпрограммы

Таблица №5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| цели, задачи, мероприятий в соответствии с подпрограммой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия | 2016 г. | | |
| предусмотрено | выполнено | профинансировано |
| «Организация и содержание мест захоронения на территории Костинского муниципального образования на 2016 год» | Выполнение санитарных и экологических требования по содержанию мест захоронения | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Итого: | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |

Подпрограмма 4 «Организация сбора и вывоза бытовых отходов в т.ч. прочие мероприятия по благоустройству на территории Костинского муниципального образования

на 2016 год»

Отчет о реализации подпрограммы за отчетный 2016 год

.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реалии-зации | Плановое значение | Фактическое значение | Исполне-но  % |
| «Организация сбора и вывоза бытовых отходов в т.ч. прочие мероприятия по благоустрой-ству на территории Костинского муниципального образования на 2016 год» | Администрация Костинского муниципального образования | 2016 | 18 769,00 | 18 769,00 | 100 |

Оценка степени достижения целевых показателей

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  показателя | Единица  измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| -/+ | % |
| 1 | «Организация сбора и вывоза бытовых отходов в т.ч. прочие мероприятия по благоустройству на территории Костинского муниципального образования на 2016 год | руб. | 18 769,90 | 18 769,90 | 0,00 | 0 |

Оценка расходов, направленных на достижение показателей

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого  показателя | Наименование  мероприятия | Источ-ник  финансирования | Объем финансирования, руб. | | | |
| плановое значение | Фактичес-кое значение | отклонение | |
| руб., -/+ | % |
| М.б | М.б |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Организация и содержание мест захоронения на территории Костинского муниципального образования на 2016 год» | Выполнение санитарных и экологичес-ких требования по содержанию мест захоронения | Местный бюджет | 18 769,90 | 18 769,90 | 0,00 | 0 |

Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий подпрограммы за 2016 год.

Таблица №4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с программой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия | Плановый срок исполне-ния мероприя-тия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансиро-вания, предусмот-ренный на 2016 год, (руб.) | Выполнено за отчетный период (руб.) | Профинансировано за отчетный период (руб.) | Степень и результаты выполне-ния программного мероприятия, причины невыпол-нения (при наличи) | Исполнитель  мероприятия |
| «Организа-ция сбора и вывоза бытовых отходов в т.ч. прочие мероприятия по благоустрой-ству на территории Костинского муниципального образования на 2016 год | Приобрете-ние, изготовле-ние для отдыха лавочек, копка ям и устройство срубов под туалетные кабинки, приобрете-нные по программе «народные инициативы» | 2016 г. | МБ | 18769,90 | 18769,90 | 18769,90 | 100 | Администрация Костинского МО |
| Итого: | |  |  | 18769,90 | 18769,90 | 18769,90 |  |  |
| В том числе МБ: | |  |  | 18769,90 | 18769,90 | 18769,90 |  |  |

Доклад о реализации подпрограммы

Таблица №5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с подпрограммой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия |  | | |
| 2016 г. | | |
| Предусмот  рено | выполнено | Профинанси-ровано |
| «Организация сбора и вывоза бытовых отходов в т.ч. прочие мероприятия по благоустройству на территории Костинского муниципального образования на 2016 год | Приобретение, изготовление для отдыха лавочек, копка ям и устройство срубов под туалетные кабинки, приобретенные по программе «народные инициативы» | 18 769,90 | 18 769,90 | 18 769,90 |
| Итого: | | 18 769,90 | 18 769,90 | 18 769,90 |