**23.03.2018г. №17**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КОСТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ-**

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ КОСТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2017-2020 ГОДЫ»**

 Рассмотрев представленный отчет об исполнении в 2017 году программы «Устойчивое развитие Костинского муниципального образования на 2017-2020 годы», руководствуясь постановлением администрации Костинского муниципального образования от 12 мая 2014 года № 31 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Костинского муниципального образования и их формирования и реализации», руководствуясь Уставом Костинского муниципального образования, администрация Костинского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет об исполнении программы «Устойчивое развитие Костинского муниципального образования на 2017-2020 годы» (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации «Вестнике Костинского сельского поселения».

Глава Костинского

муниципального образования

Г.И.Воронова

Приложение к постановлению администрации Костинского

муниципального образования от 23.03.2018г. №17

Программа «Устойчивое развитие Костинского муниципального образования на 2017-2020 годы»

Отчет о реализации подпрограммы за отчетный 2017 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответствен-ный исполнитель | Срок реализации | Плановоезначение | Фактичес-коезначение | Испол-нено% |
| Инженерно-геодезические изыскания  | Админист-рация Костинского муниципаль-ного образования  | 2017 | 60524,00 | 60524,00 | 100 |
| инженерно-геологические изыскания | Админист-рация Костинского муниципаль-ного образования  | 2017 | 204082,00 | 204082,00 | 100 |
| разработка ПСД на строительствосельского домакультуры на 100мест | Админист-рация Костинского муниципаль-ного образования  | 2017 | 428312,00 | 428312,00 | 100 |

Оценка степени достижения целевых показателей

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановоезначение | Фактическоезначение | Отклонение |
| -/+ | % |
| 1 | Инженерно-геодезические изыскания  | руб. | 60524,00 | 60524,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | инженерно-геологические изыскания | руб. | 204082,00 | 204082,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | разработка ПСД на строительствосельского домакультуры на 100мест  | руб. | 428312,00 | 428312,00 | 0,00 | 0 |

Оценка расходов, направленных на достижение показателей

 Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиецелевого показателя | Наименование мероприятия | Источник финансиро-вания | Объем финансирования, руб. |
| плановоезначение | Фактичес-коезначение | отклоне-ние |
| руб.-/+ | % |
| М.б | М.б |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития [социальной инфраструктуры](http://pandia.ru/text/category/sotcialmznaya_infrastruktura/) и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности;- повышение престижности проживания в сельской местности;-повышение уровня культурно-досуговой деятельности. | Инженерно-геодезические изыскания  | МБ | 60524,00 | 60524,00 | 0,00 | 0 |
| инженерно-геологические изыскания | МБ | 204082,00 | 204082,00 | 0,00 | 0 |
| разработка ПСД на строительствосельского домакультуры на 100мест  | МБ | 428312,00 | 428312,00 | 0,00 | 0 |

Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий программы за 2017 год.

Таблица №4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответ-ствии с программой | Наиме-нование цели, задачи программного меро-приятия | Плано-вый срок испол-нения меро-прия-тиямесяц квар-тал | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2017 год, (руб.) | Выполне-но за отчетный период (руб.) | Профинансировано за отчетный период (руб.) | Степень и резуль-таты выполнения программного мероприятия, причины невыпол-нения (при наличи) | Исполнительмероприятия |
|  повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития [социальной инфраструктуры](http://pandia.ru/text/category/sotcialmznaya_infrastruktura/) и инженерно-го обустрой-ства населенных пунктов, расположенных в сельской местности; повышение престижности проживания в сельской местности;-повышение уровня культурно-досуговой деятельности. | Инже-нерно-геоде-зические изыскания инженерно-геоло-гичес-кие изысканияразра-ботка ПСД на строи-тельствосельс-кого домакультуры на 100мест | 2017 г. | МБ | 60524,00204082,00428312,00 | 60524,00204082,00428312,00 | 60524,00204082,00428312,00 | 100100100 | Администрация Костинского МО |
| Итого: |  |  | 692918,00 | 692918,00 | 692918,00 | 100 |
| В том числе МБ: |  |  | 692918,00 | 692918,00 | 692918,00 | 100 |

Доклад о реализации программы

 Таблица №5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| цели, задачи, мероприятий в соответствии с подпрограммой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия | 2017 г. |
| предусмотрено | выполнено | профинансировано |
| - повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития [социальной инфраструктуры](http://pandia.ru/text/category/sotcialmznaya_infrastruktura/) и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности;- повышение престижности проживания в сельской местности;-повышение уровня культурно-досуговой деятельности. | Инженерно-геодезические изыскания  | 60524,00 | 60524,00 | 60524,00 |
| инженерно-геологические изыскания | 204082,00 | 204082,00 | 204082,00 |
| разработка ПСД на строительствосельского домакультуры на 100мест  | 428312,00 | 428312,00 | 428312,00 |
| Итого: | 692918,00 | 692918,00 | 692918,00 |