**02.05.2023 № 45**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КОСТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ-**

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В
КОСТИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ЗА 2022 ГОД.**

Руководствуясь постановлением администрации Костинского муниципального образования от 17 декабря 2020 года № 56 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных и ведомственных целевых программ Костинского муниципального образования», руководствуясь Уставом Костинского муниципального образования, администрация Костинского муниципального образования администрация сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальных программ за 2022 год (приложение).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации «Вестнике Костинского сельского поселения» и размещению на официальном сайте http://adm-kostino.ru.

Глава Костинского

муниципального образования

И.С. Ганцюк

Приложение

к постановлению от 02.05.2023 №45

администрации Костинского

муниципального образования

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
муниципальных программ (подпрограмм) в Костинском муниципальном образовании

 1 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

**1**. «**Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры (клубы)» за 2022 год.**

Анализ объемов финансирования мероприятий муниципальной подпрограммы.

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование задачи, мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Ответственный |
| Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| Тыс.руб.+/- | % |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6. | 7. | 8. |
| 1 | Расходы на выплату персонала | Местный бюджет | 2260,14 | 2260,14 | 0 | 0 | Администрация Костинского МОМКУК Костинского МО |
| 2 | Закупка товаров | Местный бюджет | 107,27 | 107,27 | 0 | 0 |
| **Итого по Программе** |  | 2 367,41 | 2 367,41 | 0 | 0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (МБ) | 2 367,41 | 2 367,41 | 0 | 0 |  |

Анализ показателей результативности муниципальной подпрограммы

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед.изм. | Запланировано | Исполнено | Отклонение |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Индикатор результативности  | Тыс.руб | 2 367,41 | 2 367,41 | 0 | 0 |

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации муниципальной программы (гр. 5=гр.4:гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Эффективность бюджетных расходов | 2 367,41 | 2 367,41 | 1,00 |

**2.** «**Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры (библиотеки)» за 2022 год.**

Анализ объемов финансирования мероприятий муниципальной подпрограммы.

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование задачи, мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Ответственный |
| Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| Тыс.руб.+/- | % |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6. | 7. | 8. |
| 1 | Расходы на выплату персонала | Местный бюджет | 325,23 | 325,23 | 0 | 0 | Администрация Костинского МОМКУК Костинского МО |
| 2 | Закупка товаров | Местный бюджет | 25,97 | 25,97 | 0 | 0 |
| **Итого по Программе** |  | 351,20 | 351,20 | 0 | 0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (МБ) | 351,20 | 351,20 | 0 | 0 |  |

Анализ показателей результативности муниципальной подпрограммы

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед.изм. | Запланировано | Исполнено | Отклонение |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Индикатор результативности  | Тыс.руб | 351,20 | 351,20 | 0 | 0 |

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации муниципальной программы (гр. 5=гр.4:гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Эффективность бюджетных расходов | 351,20 | 351,20 | 1,00 |

**3. «Проведение массовых праздников на территории муниципального образования» за 2022 год.**

Анализ объемов финансирования мероприятий муниципальной подпрограммы.

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование задачи, мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Ответственный |
| Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| Тыс.руб.+/- | % |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6. | 7. | 8. |
| 1 | Проведение культурно-зрелищных мероприятий (концерты, конкурсы, игровая программа) | Местный бюджет | 22,10 | 22,10 | 0 | 0 | Администрация Костинского МОМКУК Костинского МО |
| **Итого по Программе** |  | 22,10 | 22,10 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (МБ) | 22,10 | 22,10 | 0 | 0 |  |

Анализ показателей результативности муниципальной подпрограммы

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед.изм. | Запланировано | Исполнено | Отклонение |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Индикатор результативности  | Тыс.руб | 22,10 | 22,10 | 0 | 0 |

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации муниципальной программы (гр. 5=гр.4:гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Эффективность бюджетных расходов | 22,10 | 22,10 | 1,00 |

**4. «Обеспечение Физическая культура и спорт на территории Костинского муниципального образования» за 2022 год.**

Анализ объемов финансирования мероприятий муниципальной подпрограммы.

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование задачи, мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Ответственный |
| Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| Тыс.руб.+/- | % |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6. | 7. | 8. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация проведение спортивных соревнований для школьников, подростков, приобретение спортинвентаря | Местный бюджет | 16,85 | 16,85 | 0 | 0 | Администрация Костинского МОМКУК Костинского МО |
| **Итого по Программе** |  | 16,85 | 16,85 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (МБ) | 16,85 | 16,85 | 0 | 0 |  |

Анализ показателей результативности муниципальной подпрограммы

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед.изм. | Запланировано | Исполнено | Отклонение |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Индикатор результативности  | Тыс.руб | 16,85 | 16,85 | 0 | 0 |

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации муниципальной программы (гр. 5=гр.4:гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Эффективность бюджетных расходов | 16,85 | 16,85 | 1,00 |

2. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА В КОСТИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБЮРАЗОВАНИИ НА 2022 ГОД».

**1. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в Костинском муниципальном образовании» за 2022 год.**

Анализ объемов финансирования мероприятий муниципальной подпрограммы.

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование задачи, мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Ответственный |
| Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| Тыс.руб.+/- | % |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6. | 7. | 8. |
| 1 | Финансовое обеспечение выполнения функций по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, обеспечение пожарной безопасности | Местный бюджет | 70,42 | 70,42 | 0 | 0 | Администрация Костинского МО |
| **Итого по Программе** |  | 70,42 | 70,42 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (МБ) | 70,42 | 70,42 | 0 | 0 |  |

Анализ показателей результативности муниципальной подпрограммы

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед.изм. | Запланировано | Исполнено | Отклонение |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Индикатор результативности  | Тыс.руб | 70,42 | 70,42 | 0 | 0 |

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации муниципальной программы (гр. 5=гр.4:гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Эффективность бюджетных расходов | 70,42 | 70,42 | 1,00 |

**Подпрограмма №2. «Профилактика наркомании в Костинском муниципальном образовании» за 2022 год.**

Анализ объемов финансирования мероприятий муниципальной подпрограммы.

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование задачи, мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Ответственный |
| Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| Тыс.руб.+/- | % |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6. | 7. | 8. |
| 1 | Проведение профилактических и пропагандистских мероприятий, уничтожение наркосодержащих растений | Местный бюджет | 20,00 | 20,00 | 0 | 0 | Администрация Костинского МО |
| **Итого по Программе** |  | 20,00 | 20,00 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (МБ) | 20,00 | 20,00 | 0 | 0 |  |

Анализ показателей результативности муниципальной подпрограммы

 Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед.изм. | Запланировано | Исполнено | Отклонение |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Индикатор результативности  | Тыс.руб | 20,00 | 20,00 | 0 | 0 |

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации муниципальной программы (гр. 5=гр.4:гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Эффективность бюджетных расходов | 20,00 | 20,00 | 1,00 |

3. «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
В КОСТИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2022 ГОД».

**1. «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Костинского муниципального образования» за 2022 год.**

Анализ объемов финансирования мероприятий муниципальной подпрограммы.

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование задачи, мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Ответственный |
| Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| Тыс.руб.+/- | % |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6. | 7. | 8. |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог местного значения, освещением автомобильных дорог общего пользования местного значения | Местный бюджет | 1 301,82 | 1 177,89 | 123,93 | 9,5 | Администрация Костинского МО |
| **Итого по Программе** |  | 1 301,82 | 1 177,89 | 123,93 | 9,5 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (МБ) | 1 301,82 | 1 177,89 | 123,93 | 9,5 |  |

Анализ показателей результативности муниципальной подпрограммы

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед.изм. | Запланировано | Исполнено | Отклонение |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Индикатор результативности  | Тыс.руб | 1 301,82 | 1 177,89 | 123,93 | 9,5 |

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации муниципальной программы (гр. 5=гр.4:гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Эффективность бюджетных расходов | 1 301,82 | 1 177,89 | 0,905 |

4. «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
В КОСТИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2022 ГОД».

**Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Костинского муниципального образования» за 2022год.**

Анализ объемов финансирования мероприятий муниципальной подпрограммы.

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование задачи, мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Ответственный |
| Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| Тыс.руб.+/- | % |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6. | 7. | 8. |
| 1 | Приобретение, установка электрооборудования, оплата за электроэнергию | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Администрация Костинского МО |
| **Итого по Программе** |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (МБ) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |

Анализ показателей результативности муниципальной подпрограммы

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед.изм. | Запланировано | Исполнено | Отклонение |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Индикатор результативности  | Тыс.руб | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы

 Таблица № 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации муниципальной программы (гр. 5=гр.4:гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Эффективность бюджетных расходов | 0,00 | 0,00 | 0 |

**2. «Обеспечение населения Костинского муниципального образования качественной питьевой водой» за 2022 год.**

Анализ объемов финансирования мероприятий муниципальной подпрограммы.

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование задачи, мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Ответственный |
| Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| Тыс.руб.+/- | % |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6. | 7. | 8. |
| 1 | Мероприятия по контролю за качеством воды, ремонт и содержание водонапорных башен, колодцев | Местный бюджет | 103,49 | 103,49 | 0 | 0 | Администрация Костинского МО |
| **Итого по Программе** |  | 103,49 | 103,49 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (МБ) | 103,49 | 103,49 | 0 | 0 |  |

Анализ показателей результативности муниципальной подпрограммы

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед.изм. | Запланировано | Исполнено | Отклонение |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Индикатор результативности  | Тыс.руб | 103,49 | 103,49 | 0 | 0 |

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации муниципальной программы (гр. 5=гр.4:гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Эффективность бюджетных расходов | 103,49 | 103,49 | 1,00 |

**3. «Организация и содержание мест захоронения на территории Костинского муниципального образования» за 2022 год.**

Анализ объемов финансирования мероприятий муниципальной подпрограммы.

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование задачи, мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Ответственный |
| Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| Тыс.руб.+/- | % |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6. | 7. | 8. |
| 1 | Содержание мест захоронения, сбор мусора, оплата земельного налога | Местный бюджет | 77,02 | 77,02 | 0 | 0 | Администрация Костинского МО |
| **Итого по Программе** |  | 77,02 | 77,02 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (МБ) | 77,02 | 77,02 | 0 | 0 |  |

Анализ показателей результативности муниципальной подпрограммы

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед.изм. | Запланировано | Исполнено | Отклонение |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Индикатор результативности  | Тыс.руб | 77,02 | 77,02 | 0 | 0 |

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации муниципальной программы (гр. 5=гр.4:гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Эффективность бюджетных расходов | 77,02 | 77,02 | 1,00 |

**4. «Организация сбора и вывоза бытовых отходов, в том числе благоустройство на территории Костинского муниципального образовании» за 2022 год.**

Анализ объемов финансирования мероприятий муниципальной подпрограммы.

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование задачи, мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Ответственный |
| Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| Тыс.руб.+/- | % |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6. | 7. | 8. |
| 1 | Проведение комплекса мероприятий, направленных на улучшение санитарного состояния | Местный бюджет | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 | Администрация Костинского МО |
| **Итого по Программе** |  | 10,00 | 10,00 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (МБ) | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 |  |

Анализ показателей результативности муниципальной подпрограммы

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед.изм. | Запланировано | Исполнено | Отклонение |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Индикатор результативности  | Тыс.руб | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 |

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации муниципальной программы (гр. 5=гр.4:гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Эффективность бюджетных расходов | 10,00 | 10,00 | 0 |

**5. «Благоустройство территории Костинского муниципального образования»**

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование задачи, мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Ответственный |
| Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| Тыс.руб.+/- | % |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6. | 7. | 8. |
| 1 | Мероприятия по улучшению территории, обеспечению условий отдыха и физического развития детей и молодежи | Местный бюджет | 107,80 | 107,80 | 0 | 0 | Администрация Костинского МО |
| Областной бюджет | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0 |
| **Итого по Программе** |  | 507,80 | 507,80 | 0 | 0 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (МБ) | 107,80 | 107,80 | 0,0 | 0,00 |  |
| Областной бюджет (ОБ) | 400,00 | 400,00 | 0,0 | 0,00 |  |

Анализ показателей результативности муниципальной подпрограммы

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед.изм. | Запланировано | Исполнено | Отклонение |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Индикатор результативности  | Тыс.руб | 507,80 | 507,80 | 0,0 | 0,00 |

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации муниципальной программы (гр. 5=гр.4:гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Эффективность бюджетных расходов | 507,80 | 507,80 | 1 |